## 汇总
建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称: | [5 empty] | 资质等级： |  |  |  | 2004 | 年 | 2 | 月
单位工程（施工 现场) 名称 | 建筑 面积(M2) | 结构类型 | 总计得分(满分值) | 项目名称及分值
|  |  |  | 安全管理(满分分值为) | 文明施工(满分分值为) | 脚手架(满分分值为) | 基坑支护与模板工程(满分分值为) | “三宝”“四口”防护(满分分值为) | 施工用电(满分分值为) | 物料提升机与外用电梯(满分分值为) | 塔吊(满分分值为) | 起重吊装(满分分值为) | 施工机具(满分分值为)
|  |  | 85 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 10 | / | 5
|  |  | 65.5198 | 8.3 | 15.2 | 8.2 | 2.8 | 9 | 8.5556 | / | 9.7143 | / | 3.75
评语： | 计算式： | 汇总表总得分： |  |  | 实查项目实得分之和 |  |  | = | 77.0822
实查项目应得满分分值之和
| 结论： | 根据建筑施工安全检查标准（JGJ59-99），评定为： | [6 empty] | 合格
检查单位 |  |  |  |  | 负责人 |  | 受检项目 |  |  |  | 项目经理
1\保证项目是否满足？ | TRUE | 2：汇总表得分>=80? | FALSE | 3：汇总表得分>=70? | TRUE | 4：汇总表得分>=75? | TRUE | 5：起重or机具有一未得分？ | FALSE | 6：有一分表未得分 | FALSE
|  |  |  | 1 | 其它 | [8 empty] | 优良
|  |  |  | 2 | 合格 | [8 empty] | 合格
|  |  |  | 3 | 其它 | [8 empty] | 不合格
|  |  |  | 4 | 其它
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 管理
安全管理检查评分表
企业名称： |  |  |  |  | 2004年2 |  | 月 | 有否？
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  | ★
1 | 保证项目 | 安全生产责任制 | 未建立安全责任制的扣10分 | ★ | 10 | 0 | 10
各级个部门未执行责任制的扣4~6分
|  |  | 经济承包中无安全生产指标的扣10分 | ★
未制定各工种安全技术操作规程的扣10分
|  |  | 未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分 | ★
管理人员责任制考核不合格的扣5分
2 |  | 目标管理 | 未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分 |  | 10 | 5 | 5
未进行安全责任目标分解的扣10分
无责任目标考核规定的扣8分
考核办法未落实或落实不好的扣5分
3 |  | 施工组织设计 | 施工组织设计中无安全措施，扣10分 |  | 10 | 4 | 6
施工组织设计未经审批，扣10分
专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分
安全措施不全面，扣2~4分
安全措施无针对性，扣6~8分
安全措施落实，扣8分
4 |  | 分部(分项)工程安全技术交底 | 无书面安全技术交底扣10分 |  | 10 | 2 | 8
交底针对性不强扣4~6分
交底不全面，扣2~4分
交底未履行签字手续扣2~4分
5 |  | 安全检查 | 无定期安全检查制度扣5分 |  | 10 | 0 | 10
安全检查无记录扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人定时间、定措施扣2~6分
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
6 |  | 安全教育 | 无安全教育制度扣10分 |  | 10 | 0 | 10
新入厂工人未进行三级安全教育扣10分
无具体安全教育内容扣6~8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
每有一人不懂本工种安全操作规程扣2分
施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分
专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分
|  | 小计： |  |  | 60 | 11 | 49
7 | 一般项目 | 班前安全活动 | 未建立班前安全活动制度，扣10分 |  | 10 | 2 | 8
班前安全活动无记录，扣2分
8 |  | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业，扣4分 |  | 10 | 4 | 6
一人未持操作证上岗，扣2分
9 |  | 工伤事故处理 | 工伤事故未按规定报告，扣3~~5分 |  | 10 | 0 | 10
工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分
未建立工伤事故档案，扣4分
10 |  | 安全标志 | 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 |  | 10 | 0 | 10
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分
小计： |  |  |  |  | 40 | 6 | 34
检查项目合计 |  |  |  |  | 100 | 17 | 83
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 文明
文明施工检查评分表
企业名称： |  |  |  |  | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | ★
1 | 保证项目 | 现场围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2•5m的围挡扣10分 |  | 10 | 5 | 5
一般路段的工地周围未设置高于1•8m的围挡扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁不美观扣5—7分
|  |  | 围挡没有沿工地四周连续设置的扣3—5分 | ★
2 |  | 封闭管理 | 施工现场进出无大门的扣3分 |  | 10 | 3 | 7
|  |  | 无门卫和门卫制度的扣3分 | ★
进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分
门头未设置企业标志的扣3分
3 |  | 施工场地 | 工地地面未做硬化处理的扣5分 |  | 10 | 8 | 2
道路不畅通的扣5分
无排水设施、排水不畅通的扣4分
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分
工地有积水的扣2分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分
温暖季节无绿化布置的扣4分
4 |  | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分 |  | 10 | 0 | 10
材料未挂名称、品种、规格标牌的扣2分
未做到工完场地清的扣3分
建筑材料垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分
易燃易爆物品未分类存放的扣4分
5 |  | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的扣8分 |  | 10 | 0 | 10
施工作业区与办公、生活区不明显划分的扣6分
宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分
宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分
无床铺、生活用品放置不合理的扣2分
宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分
6 |  | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 |  | 10 | 0 | 10
灭火器材配置不合理的扣5分
无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分
无动火审批手续和动火监护的扣5分
|  | 小计 |  |  | 60 | 16 | 44
7 | 一般项目 | 治安综合治理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 |  | 8 | 0 | 8
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分
治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3~5分
8 |  | 施工现场标牌 | 大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣2分 |  | 8 | 0 | 8
标牌不规范、不整齐的，扣3分
无安全标语，扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分
9 |  | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求,扣4分 |  | 8 | 4 | 4
无厕所,随地大小便,扣8分
食堂不符合卫生要求,扣8分
无卫生责任制,扣5分
不能保证供应卫生饮水的,扣10分
无淋浴室或淋浴室不符合卫生要求,扣5分
生活垃圾未及时清理,未装容器，无专人管理的扣2~5分
10 |  | 保健急救 | 无保健医药箱的扣5分 |  | 8 | 4 | 4
无急救措施和急救器材的扣8分
无经培训的急救人员，扣4分
未开展卫生防病宣传教育的，扣4分
11 |  | 社区服务 | 无防粉尘、防噪音措施扣5分 |  | 8 | 0 | 8
夜间未经许可施工的扣8分
现场焚烧有毒、有害物质的扣5分
未建立施工不扰民措施的扣5分
|  | 小计 |  |  | 40 | 8 | 32
检查项目合计 |  |  |  |  | 100 | 24 | 76
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 落脚
落地式脚手架检查评分表 | [7 empty] | 有否？
企业名称： |  |  |  |  | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  | ★
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的扣10分 |  | / | / | /
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分
施工方案,不能指导施工的扣5~8分
2 |  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合设计要求的扣2分 |  | 10 | 1 | 9
每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分
每10延长米无扫地杆的扣5分
每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分
每10延长米无排水沟措施的扣3分
3 |  | 架体与建筑结构拉结 | 脚手架高度在7M以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每一处扣2分 |  | 10 | 1 | 9
拉结不坚固每一处的扣1分
4 |  | 杆件间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处的扣2分 |  | 10 | 5 | 5
不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分
5 |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7~10分 |  | 10 | 1 | 9
脚手板材质不符合要求，扣7~！0分
每一处探头板扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7~10分
施工层不设1、2M高防护栏杆和挡脚板，扣5分
6 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 |  | 10 | 1 | 9
脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分
无量化的验收内容，扣5分
|  | 小计 |  |  | 50 | 9 | 41
7 | 一般项目 | 小横杆设置 | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每一处，扣2分 |  | / | / | /
小横杆只固定一端的每一处，扣1分
单排架子小横杆插入墙内小于24CM的每有一处，扣2分
8 |  | 杆件搭接 | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1、5米，扣1分钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 |  | / | / | /
9 |  | 架体内封闭 | 施工层以下每隔10未用平网或其他措施封闭的扣5分 |  | / | / | /
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5 分
10 |  | 脚手架材质 | 木杆直径、材质不合要求的扣4~5分 |  | / | / | /
钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分
11 |  | 通道 | 架体不设上下通道的扣5分 |  | / | / | /
通道设置不符合要求的扣1~3分
12 |  | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计计算扣10分 |  | / | / | /
卸料平台搭设不符合设计要求扣10分
卸料平台支撑系统与 脚手架连接的扣8分
卸料平台无限定荷载牌的扣3分
小计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
检查项目合计 |  |  |  |  | 50 | 9 | 41
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 基坑
基坑支护安全检查评分表 | [7 empty] | 有否？
企业名称： |  |  |  |  | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  | ★
1 | 保证项目 | 施工方案 | 基础施工无支护方案的扣20分 |  | 20 | 1 | 19
施工方案针对性差不能指导施工的扣12~15分
基坑深度超过5M无专项支护设计的扣20分
支护设计及方案未经上级审批的扣15分
2 |  | 临边防护 | 深度超过2M的基坑施工无临边防护措施的扣10分 |  | 10 | 1 | 9
临边及其它防护不符合要求的扣5分
3 |  | 坑壁支护 | 坑糙开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分 |  | 10 | 1 | 9
特殊支护的作法不符合设计方案的扣5~8分
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分
4 |  | 排水措施 | 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分 |  | / | / | /
深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分
5 |  | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分 |  | 10 | 1 | 9
机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣10分
小计 |  |  |  |  | 50 | 4 | 46
6 | 一般项目 | 上下通道 | 人员上下无专用通道的扣10分 |  | / | / | /
设置的通道不符合要求的扣6分
7 |  | 土方开挖 | 施工机械进场未经验收的扣5分 |  | / | / | /
挖土机作业时，有人进入挖土机作业半径内的扣6分
挖土机作业位置不牢，不安全的扣10分
司机无证作业的扣10分
未按规定程序挖土或超挖的扣10分
8 |  | 基坑支护变形监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分 |  | / | / | /
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分
9 |  | 作业环境 | 基坑内作业人员无安全立足点的扣10分 |  | 10 | 0 | 10
垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分
光线不足未设置足够照明的扣5分
小计 |  |  |  |  | 10 | 0 | 10
检查项目合计 |  |  |  |  | 60 | 4 | 56
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 模板
模板安全检查评分表 | [7 empty] | ok?
企业名称： |  |  |  |  | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | / | ★
1 | 保证项目 | 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分 |  | / | / | /
未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分
2 |  | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分 |  | / | / | /
支撑系统不符合设计要求的扣10分
3 |  | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣10分 |  | 10 | 0 | 10
立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分
不按规定设置纵横向支撑的扣4分
立柱间距不符合规定的扣10分
4 |  | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的扣10分 |  | 10 | 5 | 5
模板上材料堆料不均匀的扣5分
5 |  | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的扣5分 |  | 10 | 5 | 5
各种模板存放不整齐.过高等不符合安全要求的扣5分
6 |  | 支拆模板 | 2米以上高处作业无可靠立足点的扣8分 |  | 10 | 4 | 6
拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分
留有未拆除的悬空模板的扣4分
小计 |  |  |  |  | 40 | 14 | 26
7 | 一般项目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分 |  | 10 | 4 | 6
模板工程无验收手续的扣6分
验收单无量化验收内容的扣4分
支拆模板未进行安全技术交底的扣5分
8 |  | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分 |  | 10 | 0 | 10
混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分
9 |  | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣10分 |  | / | / | /
走道垫板不稳不牢的扣3分
10 |  | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分 |  | 10 | 0 | 10
垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分
小计 |  |  |  |  | 30 | 4 | 26
检查项目合计 |  |  |  |  | 70 | 18 | 0
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 用电
施工用电检查评分表 | [7 empty] | ok?
企业名称： |  |  |  |  | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  | ★
1 | 保证项目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的扣20分 | ★ | 20 | 5 | 15
防护措施不符合要求，封闭不严密的扣5~10分
2 |  | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 |  | 10 | 0 | 10
未采用TN-S系统的扣10分
专用保护零线设置不符合要求的扣5~8分
保护零线与工作零线混接的扣10分
3 |  | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 |  | 20 | 2 | 18
开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处扣5分
漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分
电箱内无隔离开关每一处扣2分
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣5~7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分
闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分
配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分
电箱下引出线混乱每一处扣2分
电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处
4 |  | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护扣5分 |  | 10 | 2 | 8
灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣5分
室内线路及灯具安装高度低于2.4M未使用安全电压供电的扣10分
潮湿作业未使用36V安全电压的扣10分
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎扣5分
手持照明灯未
小计 |  |  |  |  | 60 | 9 | 51
5 | 一般项目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分 |  | / | / | /
线路过道无保护的每一处扣5分
电杆、横担不符合要求和扣5分
架空线路不符合要求的扣7～10分
未使用五蕊线（电缆）的扣10分
使用四蕊电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分
电缆架设或埋设不符合要求的扣7～10分
6 |  | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分 |  | 15 | 0 | 15
用其他金属丝代替熔丝的扣10分
7 |  | 变配电装置 | 不符合安全规定的扣3分 |  | 10 | 0 | 10
8 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计的扣3分 |  | 5 | 4 | 1
无地极阻值摇测记录的扣4分
无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分
小计 |  |  |  |  | 30 | 4 | 26
检查项目合计 |  |  |  |  | 90 | 13 | 77
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 井架
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表 | [8 empty] | 有否？
企业名称： | [5 empty] | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | / | ★
1 | 保证项目 | 架体制作 |  | 无设计计算书或未经上级审批扣9分 |  | / | / | /
架体制作不符合设计要求 和规范要求的扣7～9分
使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分
2 |  | 限位保护装置 |  | 吊篮无停靠装置的扣9分 |  | / | / | /
停靠装置未形成定型化的扣5分
无超高限位装置的扣9分
使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分
高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣３分
3 |  | 架体稳定 | 缆风绳 | 架高20m以下时设一组，20～30m设二组，少一组扣９分 |  | / | / | /
缆风绳不使用钢丝绳的扣９分
钢丝绳直径小于9.3㎜或角度不符合45°～60°的扣4分
地锚不符合要求的扣4分
|  |  | 与建筑结构连接 | 连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分
连墙杆连接不牢的扣5分
连墙杆与脚手架连接的扣9分
连墙杆材质或连接 做法不符合要求的扣5分
4 |  | 钢丝绳 |  | 钢丝绳磨损已过报废标准的扣8分 |  | 8 | 0 | 8
钢丝绳锈蚀、缺油的扣2～4分
绳卡不符合规定的扣2分
钢丝绳无过路保护的扣2分
钢丝绳拖地,扣2分
5 |  | 楼层卸料平台防护 |  | 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2～4分 |  | 8 | 0 | 8
平台脚手板反搭设不严、不牢的扣2～4分
平台无防护门或不起作用的每一处扣2分
防护门未形成型化、工具化的扣4分
地面进料口无防护棚或不符合要求 的扣2～4分
6 |  | 吊篮 |  | 吊蓝无安全门的扣8分 |  | 8 | 0 | 8
安全门未形成定型化、工具化 的扣4分
高架提升不使用吊笼的扣4分
违章乘坐吊蓝上下的扣8分
吊蓝提升使用单根钢丝绳的扣8分
7 |  | 安装验收 |  | 无验收手续和责任人签字的扣9分 |  | 9 | 0 | 9
验收单无量化内容的扣5分
小计 | [5 empty] | 33 | 0 | 33
8 | 一般项目 | 架体 |  | 架体安装拆除无施工方案的扣5分 |  | / | / | /
架体基础不符合要求的扣2~4分
架体垂直偏差超过规定的扣5分
架体与吊蓝间隙超过规定的扣3分
架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分
摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或保险绳的扣8分
井字架开口处未加固的扣2分
9 |  | 传动系统 |  | 卷扬机地锚不牢固,扣2分 |  | / | / | /
卷筒钢丝绳缠绕不整齐,扣2分
第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的扣2分
滑轮翼缘破损
10 |  | 联络信号 |  | 无联络信号的扣7分 |  | 7 | 0 | 7
信号方式不合理、不准确的扣2~4分
11 |  | 卷扬机操作棚 |  | 卷扬机无操作棚的扣7分 |  | / | / | /
操作棚不符合要求的扣3~5分
12 |  | 避雷 |  | 防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分 |  | / | / | /
避雷装置不符合要求的扣4分
小计 | [5 empty] | 7 | 0 | 7
检查项目合计 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 塔吊
塔吊检查评分表 | [7 empty] | 有否？
企业名称： |  |  |  |  | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  | ★
1 | 保证项目 | 力矩限位器 | 无力矩限制器,扣13分 | ★ | 13 | 0 | 13
力矩限制器不灵敏,扣13分
2 |  | 限位器 | 无超高、变幅、行走限位的每项扣5分 |  | 13 | 0 | 13
限位器不灵的每项扣5分
3 |  | 保险装置 | 吊钩无保险,扣5分 |  | 7 | 0 | 7
卷扬机滚筒无保险装置，扣5分
上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分
4 |  | 附墙装置与夹轨钳 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分 |  | / | / | /
附墙装置安装不符合说明书要求的扣3~7分
无夹轨钳，扣10分
有夹轨钳不用每一处，扣3分
5 |  | 安装与拆卸 | 未制定安装拆卸方案的扣10分 |  | 10 | 0 | 10
作业队伍没有取得资格证的扣10分
6 |  | 塔吊指挥 | 司机无证上岗，扣7分 |  | 7 | 0 | 7
指挥无证上岗,扣4分
高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分
小计： |  |  |  |  | 50 | 0 | 50
7 | 一般项目 | 路基与轨道 | 路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分 |  | / | / | /
枕木铺设不符合要求，扣3分
道钉与接头螺丝栓数量不足，扣3分
轨距偏差超过规定的扣2分
轨道无极限位置阻挡器，扣5分
高塔基础不符合设计要求，扣10分
8 |  | 电气安全 | 行走塔吊无卷线器或失灵,扣6分 |  | 10 | 2 | 8
塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施,扣10分
防护措施不符合设计 要求 ,扣2~5分
轨道无接地、接零，扣4分
接地、接零不符合要求，扣2分
9 |  | 多塔作业 | 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分 |  | / | / | /
措施不可靠，扣3~7分
10 |  | 安装验收 | 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分 |  | 10 | 0 | 10
验收单上无量化验收内容，扣5分
小计： |  |  |  |  | 20 | 2 | 18
检查项目合计 |  |  |  |  | 70 | 2 | 68
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 三宝
“三宝”、“四口”防护检查评分表 | [6 empty] | 是否使用？
企业名称： |  |  |  | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  | ★
1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽的扣5分 |  | / | / | /
安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分
不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分
2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目安全网封闭的口25分 |  | 25 | 0 | 25
安全网规格、材质不符合要求的扣25分
安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分
3 | 安全带 | 每一人未系安全带的扣5分 |  | / | / | /
有一人安全系挂不符合要求的扣3分
安全带不符合标准，每发现一条扣2分
4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 每一处无防护措施的扣6分 |  | 12 | 6 | 6
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分
防护设施未形成定性化，工具化的扣6分
电梯井内每隔两层（不大于10M）少一道平网的6分
5 | 预留洞口、坑井防护 | 每一处无防护措施，扣7分 |  | 13 | 0 | 13
防护设施未形成定性化，工具化的扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分
6 | 通道口防护 | 每一处无防护措施棚扣5分 |  | / | / | /
每一处防护不严，扣2~3分
每一处防护棚不牢固、材质不符合要求，扣3分
7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每一处临边无防护的扣5分 |  | 10 | 0 | 10
每一处临边防护不严、不符合要求，扣3分
检查项目合计 |  |  |  | 60 | 6 | 54
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 起吊
起重吊装安全检查评分表 | [8 empty] | ok?
企业名称： | [5 empty] | 2004年2 |  | 月
序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | / | ★
1 | 保证项目 | 施工方案 |  | 起重吊装作业无方案，扣10分 |  | 10 | 1 | 9
作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5分
2 |  | 起重机械 | 起重机 | 起重机无超高和力矩限制器，扣10分 |  | 20 | 1 | 19
吊钩无保险装置，扣5分
起重机未取得准用证，扣20分
起重机安装后未经验收，扣15分
|  |  | 起重扒杆 | 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分
扒杆组装不符合设计要求，扣17-20分
扒杆使用前未经试吊，扣10分
3 |  | 钢丝绳与地锚 |  | 起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分 |  | 10 | 1 | 9
滑轮不符合规定的扣4分
缆风绳安全系数小于3.5倍的扣8分
地锚埋设不符合设计要求，扣5分
4 |  | 吊点 |  | 不符合设计规定位置的扣5-10分 |  | 10 | 1 | 9
索具使用不合理、绳径倍数不够的扣5-10分
5 |  | 司机、指挥 |  | 司机无证上岗的扣10分 |  | 10 | 1 | 9
非本机型司机操作的扣5分
指挥无证上岗的扣5分
高处作业无信号传递的扣10分
小计 | [5 empty] | 60 | 5 | 55
6 | 一般项目 | 地耐力 |  | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣5分 |  | 5 | 1 | 4
地面铺垫措施达不到要求的扣3分
7 |  | 起重作业 |  | 被吊物体重量不明就吊装的扣3-6 分 |  | 6 | 1 | 5
有超载作业情况的扣6分
每次作业前未经试吊检验的扣3分
8 |  | 高处作业 |  | 结构吊装未设置防坠落措施的扣9分 |  | 9 | 1 | 8
作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣9分
人员上下无专设爬梯、斜道的扣5分
9 |  | 作业平台 |  | 起重吊装人员作业无可靠立足点的扣5分 |  | 5 | 1 | 4
作业平台临边防护不符合规定的扣2分
作业平台脚手板不满铺的扣3分
10 |  | 构件堆放 |  | 楼板堆放超过1.6M高度不符合规定的扣2分 |  | 5 | 1 | 4
其它物件堆放高度不符合规定的扣2分
大型构件堆放无稳定措施的扣3分
11 |  | 警戒 |  | 起重吊装作业无警戒标志，扣3分 |  | 5 | 1 | 4
未设专人警戒，扣2分
12 |  | 操作工 |  | 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣2分 |  | 5 | 1 | 4
小计 | [5 empty] | 40 | 7 | 33
检查项目合计 | [5 empty] | 100 | 12 | 88
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具

## 机具
施工机具检查评分表
企业名称： |  |  |  | 2004年2 |  | 月 | 有否
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 扣分原因 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  | ★
1 | 平刨 | 平刨安装后无验收合格手续,扣5分 |  | / | / | /
无护手安全装置,扣5分
传动部位无防护罩扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的，扣5分
无人操作时未切断电源的扣3分
使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘锯两项扣20分
2 | 圆盘锯 | 电锯安装后无验收合格手续扣5分 |  | 10 | 3 | 7
无锯盘护罩、分料、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分
无人操作时未切断电源的扣3分
3 | 手持电动工具 | I类手持电动工具无保护接零的扣10分 |  | 10 | 5 | 5
使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分
4 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续的扣10分 |  | 10 | 3 | 7
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分
传动部位无防护的扣3分
5 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续的扣5分 |  | 10 | 0 | 10
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣5分
一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分
电源不使用自动开关的扣3分
焊把线接头超过3处或绝缘老化的扣5分
电焊机无防雨罩的扣4分
6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分 |  | 10 | 4 | 6
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分
操作手柄无保险装置的扣3分
搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分
料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分
传动部位无防护罩的扣4分
作业平台不平稳的扣3分
7 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标的扣5分 |  | 10 | 5 | 5
气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的各扣5分
乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分
气瓶存放不符合要求的扣5分
气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣2分
8 | 翻斗车 | 翻斗车未取得准用证的扣5分 |  | 10 | 0 | 10
翻斗车制动装置不灵敏的扣5分
无证司机驾车的扣5分
行车载人或违章行车的每发现一次扣5分
9 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分 |  | 10 | 0 | 10
保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分
10 | 打桩机械 | 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的扣5分 |  | / | / | /
打桩机无超高限位装置的扣5分
打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分
打桩作业无方案的 25分
打桩操作违反操作规程的扣5分
检查项目合计 |  |  |  | 80 | 20 | 60
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
用电
文明
汇总
塔吊
基坑
起吊
井架
落脚
管理
三宝
模板
机具