11.建筑物保温砌体工程

11.1 总则

为了贯彻国家节能政策及《民用建筑节能设计标准》，保证墙体保温工程质量，在符合设计要求的条件下做到确保质量、安全适用、经济合理，制定本标准。

11.1.1适用范围

本标准适用于工业与民用建筑工程的砖墙、砌块墙、混凝土墙的内外保温及保温面层工程的施工质量控制和验收。

保温墙体工程的施工质量，除应执行本标准外，尚应符合国家现行的《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）的相应规定。

11.1.2参考标准及规范

本标准参考以下标准及规范编写：

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）

《混凝土工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）

北京市《外墙内保温施工技术规程》（DBJ01—17~20—94）

北京市《外墙外保温施工技术规程》（DBJ/T01—38—98）

11.2 术语、符号

1 墙体保温   wall insulation

在砌块墙或混凝土墙的内外表面或墙体中部设置保温材料，使保温材料与结构墙体共同作用，降低墙体的热传导系数。

2 结构墙     structure wall

对保温墙体的整体稳定性起主导作用的墙体。

3 保温层     insulation layer

具有一定厚度的保温材料，安装后能有效降低墙体的热传导系数。

4 面层       surfacing course

保温层的表面装饰覆盖层。

5 保温面层   insulation surfacing course

具有保温性能并直接安装或涂饰在结构层上的装饰覆盖层。

11.3 基本规定

11.3.1 保温墙体工程所采用的材料应符合设计要求及相应国家标准的规定。

11.3.2 保温墙体的施工质量，除应满足本标准的要求外，尚应符合《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）的有关规定。

11.4墙外保温墙体工程施工工艺标准

11.4.1施工准备：

- 技术准备

（1）墙外保温墙体施工前应按照设计要求和现行国家标准的要求，对施工的部位进行详细的技术交底。

（2）墙外保温墙体在进行主体结构层施工时，要提前做好保温层或外檐其他构件的预埋件的留置。

（3）进行保温层施工前，外墙上的各种埋件、管线等的位置应按实际位置绘制立面图，并做好隐蔽验收。

- 材料要求

（1）用于保温墙体的各种保温材料，应符合设计要求达到保温隔热指标的要求。

（2）进场的保温材料应具备在建工程所在的地区的材料认证部门的技术认证，并有合格证及复试报告。

（3）使用的胶粘剂应具有合格证及性能检测报告，需进行配制的胶粘剂应在施工前试配，并做好试配记录，胶粘剂的胶粘强度应符合设计要求，若设计无要求时应大于1.1Mpa。

（4）玻璃纤维网格布或其他增强材料应符合设计要求，如设计无规定时，应符合表11.1的要求。

玻璃纤维涂塑网格布的技术要求             表11. 1

| 标准网眼尺寸 （mm） | 宽度（cm） | 含塑量 | 公称单位 面积质量 | 单根纱绒径向断裂强度（N） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5×5或4×4 | ≥90 | ≥10 | 160±16 | ≥120 |

（5）墙外保温墙体使用的聚合物水泥砂浆应符合设计要求如设计无具体要求时，应符合表11.2的规定。

表11. 2

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 抗压强度（Mpa） | ≥15 Mpa |
| 90天的收缩率（%） | ≤0.07 |
| 28天吸水量比（%） | ≤50 |

注：28天吸水量比为聚合物水泥砂浆与基准砂浆（灰砂比为1：3，水灰比为0.5）在标养28天吸水48小时后吸水量的比值。

（6）嵌缝使用的建筑密封膏，应符合《建筑密封膏》（JC482—484—90）标准的要求。

（7）用于填塞膨胀缝，做密封膏隔离材料的发泡聚乙烯圆棒，应按缝宽的1.3倍选用。

（8）其他材料符合设计要求或相应规范的要求，预埋件应做防腐处理。

- 主要机具

切割机、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、扫帚、丝刷、冲击钻、抹子、压子、电动搅拌器、钢尺、靠尺、皮锤、砂纸、墨斗、托线板等。

- 作业条件

（1）外墙和外门窗洞口施工完毕。施工质量满足《混凝土工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）或《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）中对清水墙的要求，并按规范进行了隐蔽验收。

（2）墙面挂件或预埋件已施工完毕或留出位置。

（3）操作环境气温在5℃以上，风力不大于5级，雨天禁止施工。

- 施工组织及人员准备

（1）具体施工人员必须经过培训，掌握了施工工艺和操作要领，并经审查合格方可进行施工。

（2）人工装卸车、场内运输保温材料，应按不同保温材料的具体要求进行，必须轻拿轻放，防止碰撞。

（3）每个施工班组应配备以下施工人员：

配制胶粘剂：1人  保温材料切割：2人  粘贴：3人  搬运及清理：2人

- 11.4.2质量安全环保控制要点

- 材料的关键要求

（1）保温材料的品种规格、绝热性能必须符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

（2）采用聚苯乙烯板做保温层时，其密度不得低于15Kg/m3；聚苯乙烯板在使用前的存放时间不应小于40d。

（3）玻璃纤维网格布的耐碱保护层重量应占15%以上，其伸长率不应超过5%。

（4）加强钢丝网应采用镀锌钢丝网，防止长期使用过程中锈蚀。

（5）面层砂浆中使用的水泥标号不宜超过52.5，水泥用量不宜超过25%，宜使用中砂。

- 技术的关键要求

（1）对拟粘贴聚苯板的墙面，应事先清扫干净，使墙面无积尘，浮尘及松散颗粒物，粘贴前一天，应适当浇水湿润，但不宜太潮，基层含水率不得大于10%。

（2）应按设计要求留置膨胀缝，墙面阴角处应设膨胀缝，经分格后的墙面板块面积不宜大于15 m2，单向尺寸不宜大于5 m保温板块的尺寸宜加工成600mm×900 mm为宜。

（3）保温材料应错缝连接，其交错或错缝应紧密地安装在一起，见图11.1。

（4）在门窗洞口四角如无膨胀缝，应沿45。方向各加一层500mm×300mm网格布或钢丝网片，见图11.2。

（5）固定保温板块的固定件沿窗洞口四周，每边至少应设置三件，从距离垂直膨胀缝150mm和水平膨胀缝50mm处也应设置。固定件宜每隔300—400mm设置一个，且每平米板块不得少于3件，每块板不应少于2件。

（6）保温板块应铺至门窗洞口15—25mm为止，门窗洞口侧壁应铺设钢丝网。

（7）在外墙转角处的抹灰底层中应增设钢丝网，高厚不少于1000mm，每边宽度不少于200 mm。

- 质量关键要求

（1）采用粘贴的方法进行保温层施工时，基底表面应清洁无灰尘，表面不得有大的不平整，且局部突起不得大于1cm。

（2）基底应坚实牢固，不得空鼓、松动或超过0.2 mm的裂缝。

（3）粘贴保温材料的涂胶面积或固定件的位置、间距应符合设计要求，当设计无规定时，固定件应符合本标准11.4.2的第（2）、（5）条的规定，保温层与基层应固定牢固。

（4）保温板材的对头缝应挤紧，并与相临的保温板块齐平，相邻保温板间的缝隙宽度不应大于2mm 高差不应大于1mm。

（5）墙面加强网应位于抹灰层中间，铺设加强网时应拉紧铺平，不得有松弛或皱折。

- 职业健康安全关键要求。

（1）各种粘接剂、外加剂在使用时必须严格按照相应的操作规程进行。

（2）各种机械的操作必须按操作规程的要求进行，严禁无证上岗。

（3）装卸搬运水泥时应戴好口罩。

（4）切割保温材料应做好安全防护。

- 环境关键要求

（1）保温材料应按品种分类堆放，做好防护措施，胶结材料应在室内存放。

（2）保温材料的切割应在室内进行，加工或在施工过程中的废料尽量回收利用，垃圾分类存放并弃至城市环卫指定地点。

（3）电动工具应具备噪声隔离或减振措施，搅拌机不宜进行夜间施工。

（4）应做好落地灰的回收再利用，冲洗施工用具的污水必须经过两池沉淀才能排入市政管网。

（5）在外墙面进行的切割或打磨施工，应在局部范围内用密目式安全网封闭脚手架，避免粉尘外扬。

11.4.3施工工艺

1）工艺流程

弹  线

基层处理

材料及工具准备

粘接剂配制或固定件准备

首 层 托 架 安 装

保温板块边封网格布

基面湿润

膨胀缝塞填及嵌缝

配底层砂浆

配面层砂浆

检查验收

界面处理

设置加强层

安装保温板块

抹面层灰

养  护

抹底层灰

2）操作工艺

（1）对墙面基层进行清理，检验墙面平整度和垂直度，用2m靠尺检查，    最大偏差不大于5mm，超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。

（2）根据设计要求在墙面弹出保温板块位置及膨胀缝的具体位置，根据保温板块的分格将固定件的位置标在墙身上。固定件的位置应避开墙内预埋管线。

（3）在散水上侧安装角钢托架，角钢的尺寸根据保温板材的厚度和抹灰层的厚度确定，但抹灰后不得外露，见图11.3.

（1）按设计或预排尺寸切割保温板块，保温板块切割后的对角线尺寸误差不应超过2mm，非标准板块按实际需要尺寸加工。

（2）按要求配制粘接剂或将固定件安装在墙上。

（3）采用粘贴方法固定保温板材时，首层宜采用满粘，其他楼层可采用条粘或梅花形点粘，采用点粘法时粘结点直径不应小于100 mm，粘结点间距不得大于200 mm。

（4）应自墙面底部开始，自下而上固定或粘贴板材，保温板材应相互挤紧并压平紧贴墙面。板块之间的缝隙应用相同品种的保温板材填塞，其宽度不应小于150 mm。

（5）保温板接缝不平处，可用粗砂纸磨平。

（6）保温板铺设完毕或某一层铺设完毕后，从墙身下部至檐口部位覆贴钢丝网，钢丝网的搭接宽度不得少于50 mm。

（7）保温板铺设完毕和将钢丝网钉射完毕后，开始抹保温墙面层底砂浆，抹灰时宜先用界面剂对保温板材表面进行处理。

（8）在设计要求的膨胀缝处固定分格木条，宽度同膨胀缝宽度，分格木条的高度根据砂浆保护层厚度确定（与罩面砂浆平齐）。分格木条必须横平竖直。

（9）底灰用木抹子搓平压实后立即粘贴或固定玻璃网格布或加强钢丝网，其搭接宽度不应小于100 mm不得邹折、空鼓、翘边。膨胀缝处的网格布或钢丝网应断开，但装饰缝处不得断开或搭接。

（10）在底层砂浆表面初步硬化2d后，方可进行罩面砂浆抹灰，抹灰厚度以遮住网格布或钢丝网片为准。

（11）适时起出分格木条并修整两侧砂浆面层，待罩面砂浆终凝后进行喷水养护，养护时间不小于7d。

（12）在膨胀缝处填塞发泡聚乙烯圆棒，分两次勾填嵌缝膏。

（13）按设计要求对墙面进行涂饰。保温墙面宜采用喷涂的装饰方法。

11.4.4质量标准

    - 一般规定

（1）保温层与结构墙体之间应连接紧密，粘结牢固，固定件不得有松动现象。

（2）保温板材不得有少放或漏放现象。

（3）粘结剂及抹灰用的砂浆应严格按照规定的配比进行配制，严禁填加任何外加剂。

2）主控项目

（1）保温板材、加强网等的规格和各项技术指标，固定件、粘结剂、聚合物砂浆的配制原料质量，必须符合本标准及相应国家标准的要求。

检验方法：检查出厂合格证或进行复验。

（2）保温板材必须与墙面固定或粘结牢固。

检查数量：按墙面每20米长抽查一处。每处3延米，但不少于3处。

检验方法：观察和用手拉拔检查。

（3）抹灰层与保温层应粘结牢固，无脱层、空鼓、面层无爆灰合裂缝。

检查数量：按墙面每20米长抽查一处。每处3延米，但不少于3处。

检验方法：观察和用小锤敲击检查。

3）一般项目

（1）保温板与墙面的粘结面积，首层不得小于60%，其他层不得小于30%，固定件每块板不少于2件，每平米板材不得少于3件。

检查数量：按楼层每20米长检查一处。但不少于3处，每处检查不少于2块。

检验方法：尺量检查取平均值，点数。（注：应在粘结剂凝结前进行）

（2）膨胀螺栓胀管进入墙体不少于2/3，聚乙烯胀塞尖全部进入结构墙体，自攻丝进入胀塞长度不应小于30mm。

检查数量：同3）之（1）条。

检查方法：退出自攻丝，观察检查。

（3）网格布或加强钢丝网应横向铺设，压贴密实，不能有空鼓、邹折、翘曲、外露等现象，搭接宽度不应小于100mm。

检查数量：同3）之（1）条。

检验方法：观察及尺量检查。

（4）保温板材安装的允许偏差应符合表11.3的规定。

保温板安装允许偏差及检查方法             表11.3

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面平整度 |  | 4 | 用2m靠尺和楔形尺检查 |
| 垂直度 | 每层 | 5 | 用2m托线板检查 |
|  | 全高 | H/1000且不大于20 | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
| 阴阳角垂直 |  | 4 | 用2m托线板检查 |
| 阴阳角方正 |  | 4 | 用200mm方尺和楔形塞尺检查 |
| 接缝高差 |  | 1 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

检查数量：同本规范11.4.4之2）之（2）。条

（5）保温墙面层抹灰应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）的规定。

4）资料核查项目

本工艺标准应具备以下资料：

（1）原材料的出厂合格证，复试报告；

（2）隐蔽工程验收记录；

（3）后置埋件或粘结剂的拉拔试验报告；

（4）施工记录。

6）观感检查项目

（1）保温板块应错缝连接，其交错式接缝应紧密地安装在一起。

（2）保温板材表面应整洁，线条棱角清晰整齐。

（3）膨胀缝宽度均匀一致，横平竖直。

11.4.5成品保护

1）施工中各工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

2）已施工完毕的保温墙体，不得随意开凿孔洞，如确实需要，应在罩面砂浆达到设计强度后进行，安装物件后其周围应恢复原状。

3）应防止重物撞击墙面。

4）在保温墙附近不得进行电焊、气焊操作。

5）施工用水和设备试水等以及雨季施工时必须采取有效的措施，防止保温墙面受潮和污染。

6）工程使用的保温材料应分类存放，并有防雨措施。

11.4.6安全环保措施

1）应严格遵守有关安全操作规程，实现安全和文明施工。

2）脚手架应按规定进行完全封闭，因固定保温板材而拆除的连墙件应在窗洞口部位增设。

3）高处作业应做好水平防护，施工人员应系好安全带。

11.4.7季节性施工

1）雨天不能进行保温墙体的施工。

2）在雨季进行的保温墙体施工，应按每天施工的部位提前设置好防雨措施，正在施工或已施工的保温层不得遭受雨淋。

3）进行粘贴施工时，操作地点环境温度不应低于5℃，风力不大于5级，冬季不允许进行外保温墙体施工。

11.4.8质量记录

墙外保温墙体工程的质量验收记录由施工项目专业质量检察员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检察员进行验收，并按表11.4记录。

墙外保温墙体工程检验批质量验收记录         表11.4

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
|  | 1保温材料性能 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2加强材料性能 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3保温层与基层固定 |  | 11.4.4—2）—（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4抹灰层与保温层粘结 |  | 11.4.4—2）—（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1加强材料的铺设 |  | 11.4.4—3）—（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2保温板与墙面粘结面积 |  | 首层≥60% 其它层≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3固定件 |  | 每块板不少于2件，每平米板材不少于3件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4膨胀螺栓进入墙体的长度 |  | ≥2/3，聚乙烯胀塞尖全部进入墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检察员 : 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.5夹芯保温墙体程施工工艺标准

- 11.5.1施工准备

- 技术准备

（1）夹芯保温墙体施工前，应按设计要求和现行国家标准的要求，对施工部位进行详细的技术交底。

（2）应根据夹芯保温墙体的具体型式制定详细的施工方案。

（3）混凝土夹芯保温墙应制定混凝土施工方案，砖砌夹芯保温墙应单独编制砖砌体施工方案。

（4）提前审核和确定穿越或固定在保温墙体上的各种管线，埋件等的位置与夹芯保温墙体的构造措施是否有冲突并提前进行处理。

- 材料要求

（1）用于夹芯保温墙体的各种保温材料，应符合设计要求的保温隔热指标。

（2）按设计要求备足连接卡具。

（3）按设计要求准备好其他辅助材料。

- 主要机具

搅拌机、切割机、璧纸刀、剪刀、溜槽、灰车、泥刀、大铲、钢尺、靠尺、线锤、托灰板、振捣棒等。

- 作业条件

（1）墙下基础或楼层混凝土已施工完毕，上表面平整。

（2）模板线或墙身线及保温位置线已弹出。

（3）绑杂成型的结构层钢筋网位置准确，并经过隐蔽验收，符合验收标准。

- 施工组织及人员准备

（1）混凝土夹芯墙施工应分班组进行连续施工，每个班组应具备以下人员：

后台搅拌（商品混凝土不需要）  6人、混凝土运输  6人、振捣  3人、其他人员  4人、夜间施工应配备电工  2人。

（2）各工种应经培训合格后方可施工。

（3）砖砌体夹芯高温墙体施工分施工段进行，每个施工段应配备瓦工  2名、木工  1名。

11.5.2材料和质量要点

- 材料的关键要求

1）保温材料的品种、规格、绝热性能必须符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

2）砌体材料的质量应符合《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）的规定。

3）混凝土的质量应符合《混凝土工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的规定。

- 技术的关键要求

1）砖墙砌筑时应按设计规定的位置设置连接钢筋，将两叶墙形成一个整体。若设计无规定时，连接钢筋不小于Ф6，沿墙高间距不大于500mm，水平间距不大于1000mm，梅花型布置，钢筋末端设90º弯钩，端头距墙内外侧各60 mm。拉结筋应做防锈处理。

2）非承重墙必须和构造柱可靠拉结 ，多层夹芯保温墙除应按抗震规范要求设置构造柱外，外侧非承重墙还必须和构造柱沿高度每500mm设量2Ф6水平拉结钢筋。

3）钢筋混凝土门窗过梁宜采用钢筋混凝土并联形过梁，中空部位填塞保温材料，如图11.4所示。

4）保温材料的上下两端应平整。左右两侧搭接处均做成45º斜角，紧密搭接。

5）混凝土墙内卡具的布置应根据结构层、保护层、钢筋位置及模板对拉螺栓位置预先做好综合设计，避免施工现场临时改动。

- 质量关键要求

（1）墙内保温材料应达到均匀，不留空隙，顶部应尽量填满。

（2）在混凝土夹芯墙中安放保温板材时，应及时将保温板材的碎屑清除出模板。

（3）夹芯保温墙的两叶墙体应垂直、稳定，空腔或保温层尺寸应符合设计规定。砌筑时空腔内应干净，不得有砂浆落入。

- 职业健康安全关键要求

（1）切割、搬运或填塞保温材料时应做好防护，

（2）各种机械操作必须持证上岗，按操作规程操作。

（3）装卸、搬运或使用水泥时应带口罩。

- 环境关键要求

（1）保温材料的切割应在室内进行，加工或在施工过程中的废料尽量回收利用，垃圾分类存放并弃至城市环卫指定地点。

（2）电动工具应具备噪声隔离或减振措施，搅拌机不宜进行夜间施工。

（3）应做好落地灰的回收再利用，冲洗施工用具的污水必须经过两池沉淀才能排入市政管网。

（4）在脚手架或墙体上进行的切割施工，应在局部范围内用密目式安全网封闭脚手架，避免粉尘外扬。

- 11.5.3施工工艺

- 工艺流程

（1）砖砌夹芯保温墙施工工艺流程

放线

砌结构层

砌保护层，随砌随填保温材料

保温材料预制及准备

灌缝或勾缝

砂浆搅拌

检验

抹灰及饰面

（2）混凝土夹芯保温墙施工工艺流程

放线

绑扎结构层钢筋

外片支模

里片支模

保温板就位

绑扎保护层钢筋

混凝土浇筑

2）施工工艺

（1）保温层设在砖砌夹芯墙结构层的外侧时，结构层和保护层的砖墙同时往上砌筑，中间留出保温层的空腔，随砌随将保温材料填置于空腔内。每砌高500mm放置保温材料并设置墙拉筋。

（2）保温层设在砖砌夹芯墙结构层的内侧时，先将结构层砌至一层楼高，再砌筑保护层半砖墙，砌结构层时应按规定留量拉结筋或圈过梁。保护层与两端内墙转角处应按规定留槎。

（3）砌砖墙时，灰要饱满，有无饰面均应勾缝，防止潮气和水进入保温层。

（4）混凝土夹芯保温墙内保温板安装宜从一端顺序进行，转角处纵墙保墙板要盖齐横墙保温板，并穿上卡具。

（5）混凝土夹芯保温墙内保温板卡具的间距宜与保护层构造筋间距相同，卡具的连接杆与构造筋可同时绑扎，确保卡具稳定牢固。

（6）混凝土浇注宜采取垂直浇灌工艺，从底部垂直往上进行，混凝土浇注时宜两侧同时进行，在保温板上口设置“三角溜子”。混凝土入模时，应避免两侧出现大于300mm的高差，使保温板产生过大的侧压力。混凝土振捣宜两侧同时进行。

（7）楼层间外墙位置，应在现浇或预制楼板外侧的板端或梁端，粘贴保温板。

11.5.4质量标准

- 一般规定

（1）保温板不得有少放或漏放现象。

（2）夹芯保温墙体的结构层、保护层应符合现行国家标准的规定。

（3）夹芯保温墙的允许偏差应符合标准前述各章的规定和国家现行标准的规定。

- 主控项目

（1）保温材料的规格和各项技术指标，必须符合本标准及相应国家标准的要求。

检验方法：检查出厂合格证或进行复验。

（2）混凝土、砖、钢筋及砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证，试验报告和抗压强度报告。

- 一般项目

（1）保温层应填满空腔，均匀，不留有空隙

检查数量：按楼层每20米墙长检查一处，但不少于三处。

检验方法：观察检查。

（2）保温层的尺寸及位置应符合设计要求，其厚度偏差不应大于10mm,位置偏差不应大于5mm。

检查数量：同3）之（1）

检验方法：尺量检查。

- 资料检查项目

本工艺标准应具备以下资料：

（1）材料的出厂合格证、复试报告；

（2）隐蔽工程验收记录；

（3）施工记录；

- 观感检查项目

（1）保温材料应整洁、密实、均匀一致。

（2）墙面应垂直平整。组砌方法正确、砌块表面方正完整，无损坏和开裂现象。

（3）错缝搭接符合要求，灰缝饱满，无松动和脱落。

（4）灰缝应横平竖直、厚薄均匀、无透明缝、瞎缝和假缝。

11.5.5成品保护

（1）施工中各工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

（2）已施工完毕的保温墙体，不得随意开凿孔洞。

（3）应防止重物撞击墙面。

（4）施工过程中及施工完毕后应采取有效措施，避免保温层进水或受潮。

（5）施工时使用的保温材料应分类堆放，并有防雨措施。

11.5.6安全环保措施

（1）应严格遵守有关安全操作规程。

（2）脚手架应按规定进行封闭，高处作业做好水平防护，施工人员系好安全带。

（3）砂浆搅拌或电动工具使用必须有噪音隔离措施。

（4）切割或预加工保温材料，应在室内进行。

11.5.7季节性施工

（1）雨天不能进行保温墙体施工。

（2）在雨季进行的保温墙施工，应按每天施工的部位提前设置好防雨措施，正在施工和已施工的保温层不得遭受雨淋。

（3）冬季进行保温墙施工时，应按照国家现行《冬季施工规程》有关混凝土和砌体的要求进行，粘接施工时的环境温度不得低于5℃。

11.5.8质量记录

墙外保温墙体工程的质量验收记录由施工项目专业质量检察员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检察员进行验收，并按表 11.5记录。

夹芯保温墙体工程检验批质量验收记录表              11.5

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
|  | 1保温材料性能 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2混凝土强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3砖强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4砌筑砂浆强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1保温材料的铺设 |  | 11.5.4—3）—（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2保温层厚度偏差 |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3保温层位置偏差 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检察员 : 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.6内墙保温墙体施工工艺标准

- 11.6.1施工准备

    - 技术准备

（1）保温墙体施工前应按照设计要求和现行国家标准的要求，对施工的部位进行详细的技术交底。

（2）内墙保温墙体在进行主体结构层施工时，要提前做好保温层或墙面其他构件的预埋件的留置。

（3）进行保温层施工前，墙面上的各种埋件、管线等的位置应按实际位置，绘制立面图，并做好隐蔽验收。

    - 材料要求

（1）用于保温墙体的各种保温材料，应符合设计要求达到保温隔热指标的要求。

（2）进场的保温材料应具备在建工程所在的地区的材料认证部门的技术认证，并有合格证及复试报告。

（3）使用的胶粘剂应具有合格证及性能检测报告，需进行配制的胶粘剂应在施工前试配，并做好试配记录，胶粘剂的胶粘强度应符合设计要求，若设计无要求时应大于1.1Mpa。

（4）玻璃纤维网格布或其他增强材料应符合设计要求，如设计无规定时，应符合表11.4.1—1的要求。

    - 主要机具

切割机、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、扫帚、丝刷、冲击钻、抹子、压子、电动搅拌器、钢尺、靠尺、皮锤、砂纸、墨斗、托线板等。

    - 作业条件

（1）屋面防水及结构工程分别施工完毕，验收合格。

（2）内隔墙及外墙门窗口、窗台板安装完毕。施工质量达到相应标准的规定。

（3）墙面暗管、接线盒等埋设完毕，穿带线完，水暖及装饰工程分别需要的管卡、炉勾和窗帘杆等埋件留出位置或埋设完毕。

（4）外檐抹灰宜在外墙内保温施工前完成，否则应有相应保护保温墙面的措施。（5）采用纸面石聚笨复合板保温时，内墙面抹灰应施工完毕。

（6）操作环境气温在5℃以上，风力不大于5级。

5）施工组织及人员准备

（1）每个作业组由3组成，其中一人胶粘剂配制，2人进行保温板安装。

（2）施工人员必须经过岗位培训，掌握了施工工艺和操作要领，并经审查合格。

11.6.2质量安全和环保控制要点

1）料的关键要求

（1）保温材料的品种规格、绝热性能必须符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

（2）采用聚苯乙烯板做保温层时，其密度不得低于15Kg/m3；聚苯乙烯板在使用前的存放时间不应小于40d。

（3）玻璃纤维网格布的耐碱保护层重量应占15%以上，其伸长率不应超过5%。

（4）加强钢丝网应采用镀锌钢丝网，防止长期使用过程中锈蚀。

（5）面层砂浆中使用的水泥标号不宜超过52.5，水泥用量不宜超过25%，宜使用中砂。

2）技术的关键要求

（1）根据设计要求，对不同类型的墙面进行排版、编号并画出排版图，排版时从门窗口开始，向两侧延伸，先排整板，非整板排在墙角处，计算板的长宽尺寸时，要充分考虑到安装时板缝宽度，一般为6mm。

（2）按设计要求确定踢脚板的做法及各种附墙设备埋件的做法及位置。

（3）墙面冲筋的位置应与预制板的尺寸相等，冲筋时竖筋在板缝处，宽度不小于100 mm，横筋的位置沿墙高设置四道，位置随保温板的龙骨，宽度不小于60 mm。

（4）胶粘剂应随用随配，一般初凝时间控制在15—20min，为防止胶粘剂过早凝固，可加石膏粉重量的万分之五的柠檬酸，使其缓凝。在调制下一盘胶粘剂之前，需将槽内的胶粘剂清理干净，过性的胶凝剂禁止使用。

（5）在外墙与外墙，外墙与内墙及顶板交接处粘20 mm厚，宽度不小于60 mm的聚笨板，以加强薄弱部位的保温效果。

- 质量关键要求

（1）墙面上的浮灰应清扫干净，高处墙面20mm的砂浆或混凝土块需剔平，墙面漏出的钢筋头应去除。

（2）钢筋混凝土墙粘结部分的墙面，必须把模板隔离剂等污染物清除，并用钢丝刷子将松散的颗粒刷净，以免影响墙体与保温板的粘结，砖墙的砖缝不严处，应进行补嵌严实。

（3）保温板安装时必须保证空气隔离层的厚度。

- 职业健康安全关键要求。

（1）各种粘接剂、外加剂在使用时必须严格按照相应的操作规程进行。

（2）种机械的操作必须按操作规程的要求进行，严禁无证上岗。

（3）装卸搬运水泥时应戴好口罩。

（4）切割保温材料应做好安全防护。

- 环境关键的要求

（1）保温材料应按品种分类堆放，做好防护措施，胶结材料应在室内存放。

（2）保温材料的切割应在室内进行，加工或在施工过程中的废料尽量回收利用，垃圾分类存放并弃至城市环卫指定地点。

（3）动工具应具备噪声隔离或减振措施，搅拌机不宜进行夜间施工。

（4）应做好落地灰的回收再利用，冲洗施工用具的污水必须经过两池沉淀才能排入市政管网。

（5）墙面进行的切割或打磨施工，应在局部范围内用密目式安全网封闭，避免粉尘外扬。

结构墙面清理

保温板块分排预制

刮腻子、饰面

分档弹线

板缝及细部构造处理

安装保温板材

墙面线盒安装

安装保温踢脚板

检   验

墙面冲筋找平

11.6.3施工工艺

1）工艺流程

2 )操作工艺

（1）根据翻样图弹出保温板的位置线，并根据预制板的构造图弹出龙骨位置线，以使用石膏板或砂浆冲筋找平的位置与预制保温板的龙骨板缝相吻合。

（2）应按下列原则分档弹出冲筋线：

① 弹竖筋线。门窗洞口两侧及其刀把板边各弹一竖筋线（刀把长度应不小于200），然后依次以板宽的间距向两侧分档弹竖筋线，破活甩在阴角处。

② 弹横筋线。沿地面顶棚，踢脚线上口及门洞上口，窗洞上下均弹出横筋线。

（3）在冲筋位置，用钢丝刷刷出不少于600 mm宽的洁净面并浇水润湿。检查墙面垂直平整，找规矩贴饼冲筋，并在需设置埋件处亦做出200×200mm的灰饼。冲筋采用1：3水泥砂浆，厚度以保证空气层厚度为准。

（4）按线粘贴踢脚板。在踢脚板内侧上下各按200—300mm的间距布设粘结点，同时在踢脚板底面及其相邻已粘贴上墙的踢脚板侧面满刮粘结剂，粘贴时用橡皮锤贴紧敲实，挤压碰头缝并将挤出的粘结剂随时清理干净。踢脚板应上口平直，突出墙面厚度一致。

（5）按梅花形或矩形布设粘结点，将龙骨或垫块粘贴在墙面上，粘结点间距控制在250—300mm，直径不小于100 mm，保温板及冲筋粘结面以及板的碰头缝处必须满刮粘结剂。

（6）将保温板按预排位置就位安装，安装时应轻揉，均匀挤压，随时用托线板检查平整，碰头缝挤出的粘结剂应刮平填实，保温板粘贴两小时内不得碰动。

（7）采用岩棉保温板时，在冲筋及垫块上粘30 mm厚的聚笨板条作为龙骨，中间填岩棉，岩棉用岩棉钉与墙体连接。

（8）保温板材安装完毕后按设计要求进行饰面，并在板缝及薄弱部位加设玻璃纤维网格布，采用岩棉板保温的应在保温板外侧加镀锌的钢丝网一道。

（9）板面孔洞修补时，将保温板上的孔洞用钢丝锯条锯成方洞，先用石膏板块在墙上粘垫块，后用相同尺寸的保温板材粘于其上，补块不允许高出墙面，板缝粘结剂应饱满。

11.6.4质量标准

1）一般规定

（1）所用的保温材料应符合设计要求。

（2）保温板材的各种粘结面粘结严密，无松动现象。

（3）保温材料饱满，无漏空及脱钉现象。

2）主控项目

（1）保温材料及粘结剂的质量必须符合设计要求及国家现行标准的规定。

检验方法：检查出厂合格证、复试报告及外观检查。

（2）保温层与结构墙面粘结牢固，无松动现象。

检查数量：按楼层每20m墙检查一处，但不少于3处，每处2m2。

检验方法：观察检查。

（3） 空气层厚度不应小于20mm。

检查数量：同2）之（2）条。

检验方法：插针法尺量检查。

3）基本项目

（1）保温板材与墙面固定点的间距不得大于300 mm。

检查数量：同2）之（2）条

检验方法：观察检查

（2）保温板碰头缝严密，板面无裂缝。

检查数量：同2）之（2）条

检验方法：观察检查

（3）保温板安装的允许偏差应符合表11.6的规定。

保温板安装的允许偏差及检查法              表11.6

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 4 | 用2m靠尺和楔形尺检查 |
| 垂直度 | 5 | 用2m托线板检查 |
| 阴阳角垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 阴阳角方正 | 4 | 用200mm方尺和楔形塞尺检查 |
| 接缝高差 | 1.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

4）资料核查项目

本标准应具备以下资料：

（1）原材料的出厂合格证、试验报告、配合比通知单。

（2）隐蔽工程验收记录。

（3）施工记录。

（4）质量验收记录

5）观感检查项目

（1）保温板的表面无严重缺陷、划伤、板面平整、不隆起、不塌陷。

（2）墙面无裂痕。

（3）石膏板底面完好，纸面无空鼓或脱落。

11.6.5成品保护

（1）施工中各专业工种应紧密配合，合理安排施工工序，严禁颠倒工序作业。

（2）施工完的墙面不得有任何剔凿，如安装设备需要穿过保温板时，只能用电转钻打眼，禁止开大洞影响保温效果。

（3）墙面不得受潮，不得有明水浸湿墙面。

（4）在保温墙附近不得进行电焊、气焊操作，不允许有重物撞击墙面。

（5）掉落在地上和板面上的胶粘剂要及时清理。

11.6.6安全环保措施

（1）操作地点应做到活完料清，切割下的零散材料要运到指定地点，不得从门窗口扔施工材料及用具。

（2）在保温材料与墙面未紧密固定前，应有人扶正并设警示。

（3）按操作规程的要求操作各种机械，按规范搭设脚手架。

（4）高处作业应系好安全带，在外窗附近操作时，必须关闭窗扇，插好插销。

（5）冲洗用水必须经过两池沉淀，才能排入市政管道。

11.6.7季节性施工措施

（1）雨季进行施工时各种保温材料应覆盖、防止受潮。

（2）雨季施工要采取有效措施，防止雨水从门口进入。

（3）冬季不宜进行保温板材的粘贴施工。冬季施工应确保施工环境温度在5℃以上。

（4）冬季施工时应将门窗封闭。

11.6.8质量记录

墙体外保温墙体工程的质量验收记录由施工项目专业质量检察员填写，组并按表11.7记录。

内墙保温墙体工程检验批质量验收记录             表11.7

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
|  | 1保温材料性能 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2粘结材料性能 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3保温层与基层固定 |  | 11.6.4—2）—（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5空气层厚度 |  | ≥20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1保温板接缝、板面 |  | 11.6.4—3）—（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2保温板与墙面固定点间距 |  | ≤300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3保温板表面平整 |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4垂直度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5阴阳角垂直 |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6阴阳角方正 |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7接缝高差 |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检察员 : 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.7保温面层工程施工工艺标准

- 11.7.1施工准备

- 技术准备

（1）保温面层施工前应根据设计要求的保温面层做法编制详细的施工方案和技术交底。

（2）检查所施工墙面的垂直、平整程度、并按设计要求确定抹灰厚度，按抹灰厚度的要求在墙面上用保温砂浆做灰饼冲筋。

（3）按设计要求确定保温面层砂浆的配合比，并提前做好试配。

- 材料要求

（1）按设计要求组织保温材料进场。

（2）保温面层所用的砂浆应按设计要求配制，其原材料的各项技术性能符合现行国家标准的要求。

（3）保温面层所用的膨胀珍珠岩应符合《建筑材料标准》JC209—77的规定。保温材料不得受潮和混入其他杂质。

- 主要机具

砂浆搅拌机、木抹子、铁抹子、灰桶、大杠、靠尺、托灰板、阴阳角抹子等。

4）作业条件

（1）结构墙体已施工完毕，并按现行国家验收规定进行了验收。

（2）外门窗框及其他墙面配件安装完毕，并经验收合格。

（3）墙面各种埋管、线槽、线盒等已埋设完毕。

（4）各种墙洞、脚手眼洞、门窗缝及过梁缝隙等处均封堵严，墙面不平处及圈过梁、构造柱表面凸出 部分已剔平，混凝土表面蜂窝麻面用1：3水泥砂浆分层抹平。

- 施工组织及人员准备

（1）保温面层施工前对具体施工操作人员进行技术交底。

（2）按保温面层抹灰面积配备好施工人员，可参考下列人员的配备情况：

搅拌人员：5人、每个操作面应配备砂浆运输1人、上料1人、抹灰2人

- 11.7.2材料和质量要点

- 材料的关键要求

（1）保温面层使用的膨胀珍珠岩应使用吸水的一级膨胀珍珠岩、其表观密度为80—120Kg/m3。

（2）配制保温砂浆的建筑石膏应采用三级以上的半水石膏粉，其中CaSO4.1/2H2O的含量不得少于60%。其初凝时间不少于3min终凝时间大于6min，出厂存放6个月以上的石膏粉不得使用。

（3）纸筋应在使用前三周用水浸泡，敲打松散并捣烂，纸筋应洁净细腻。

（4）双灰粉的细度通过0.08mm筛孔，筛余量不大于15%。

（5）砂：宜使用中砂，使用前过5mm筛孔。

（6）水泥：宜选用32.5以上的普通水泥。

- 技术的关键要求

（1）保温砂浆配合比的选择，应按设计要求确定，砂浆中使用的各种外加剂应由设计认可。

（2）搅拌好的保温砂浆应在1小时内使用完毕，超出规定时间的保温砂浆，严禁加水继续使用。

（3）保温砂浆搅拌应采用机械搅拌，搅拌时间宜为2—3min。

（4）砂浆经过测试稠度后确定合理的加水量，砂浆的稠度值控制在7.5—8.5cm为宜。

（5）保温砂浆搅拌时，应严格控制膨胀珍珠岩的掺量，防止片面满足操作要求而减少其掺量，影响保温效果。

（6）保温层的施工应在屋面防水工程后，由顶层开始，自上而下，依次施工。

（7）为保证墙体保温效果，外墙内保温面层与内墙普通抹灰砂浆的接槎位置宜设置在内墙面上，距内外墙接缝200—300mm。

（8）保温层应分层施工，根据情况可以分二次、三次抹成，每遍抹灰要避免因抢进度而跟的太紧，以防灰层表面产生裂缝。

（9）墙面阴角宜在保温层的中间增设100mm宽的玻璃纤维网格布一道。

（10）在踢脚线处，当保温砂浆抹好后，用玻璃纤维布加固，再与其他墙体同时抹出踢脚线。

（11）紧靠外墙的厨房或卫生间，在抹好保温砂浆后，应满刷防潮涂料两遍。

- 质量的关键要求

（1）砖墙、混凝土基层表面过于凸凹部位，高处应事先剔平，低处用1：1石膏砂浆分层填实。

（2）抹灰时应注意适当按压，以保持与墙面的粘结，但不宜用力过大，用力过大会影响墙体保温效果，一般压缩比宜控制在130% 。

（3）保温砂浆要确保抹灰厚度，其措施是首先对灰饼和中筋厚度进行检查，合格后才能开始抹灰，底层抹灰完后应二次检查合格后才能进行罩面抹灰。

（4）在混凝土表面进行的保温砂浆抹灰，应先用界面剂对混凝土表面进行处理，并适当养护。

（5）搅拌机及盛装保温砂浆的桶，在工作一小时后，都必须用清水冲洗干净，以避免罐内残留的浆料造成后搅拌料的过快凝结。

- 职业健康安全关键要求

（1）各种保温材料在使用前都应认真查阅材料的使用方法和性能说明，严格按要求操作。

（2）使用化学药剂应严格按规定配备好安全防护措施。

（3）搅拌机操作，应严格按操作规定进行，操作人员应经过培训并考评合格的持证上岗。

（4）装卸、搬运或使用水泥应带口罩，使用后及时清洗手及面部。

- 环境关键要求。

（1）保温面层所使用的膨胀珍珠岩应尽量在室内堆放，露天存放的珍珠岩应将袋口扎牢，做好防雨，避免大风吹散。

（2）进行保温砂浆搅拌和施工，不宜在风力超过5级的环境中进行，防止尘土飞扬。

（3）对搅拌机进行合理维护，减少噪声污染。

（4）施工用水或冲洗用水经过两池沉淀后排入市政管网。

（6）建筑垃圾弃至城市环卫指定地点。

11.7.3施工工艺

- 工艺流程

基层处理

外墙面抹保温砂浆

弹线

验收

局部做加强处理

抹窗台及窗口护角

内隔墙抹灰

- 操作工艺

（1）抹灰前一天应将基层浇水湿润，如基层过干，抹灰前应再洒水湿润。

（2）在门窗口处用1：3水泥砂浆抹出宽5—7cm与保温层厚度相同的护角，并留出与保温层结合的接槎。

（3）抹灰前必须找好规矩，立线吊直，弹出准线，弹出踢脚线，墙裙的位置，用托线板检查墙面的平整垂直程度，按设计要求确定抹灰厚度，然后在墙面找灰饼，冲筋、冲筋稍干后即可在墙面上抹保温砂浆。

（4）保温砂浆的分层抹灰厚度应根据设计要求分层，每层厚度控制在10—15mm左右，抹灰时适当用力，保证与基层粘结牢固，不可在一个部位反复抹压，致使产生空鼓。

（5）底层砂浆初凝或间隔30—50min后，表面有一定硬度，即可抹第二层保温砂浆，要求同第一层，抹最后一层保温砂浆时要重新冲筋找平，抹灰时用大杠刮平，木抹子搓平，无罩面灰时用铁抹子溜光。

（6）有罩面灰的墙体，在底层保温砂浆六七成干时，即可开始抹罩面灰，罩面灰宜采用纸筋灰，厚度为2—3mm，分二遍成活。施工时两人同时操作，第一人薄薄刮一遍，第二人随即抹平，两人抹压方向应垂直，防止露底。按先下后上的顺序进行，再赶光压实，最后用铁抹子压光不留抹子印。

11.7.4质量标准

- 一般规定

各层砂浆应粘结牢固，不得有空鼓，起泡、裂缝等缺陷。

- 主控项目

保温材料的品种、配合比应符合设计要求。

检验方法：检验出厂合格证，复试报告及配合比试验单。

- 一般项目

（1）保温层的厚度应符合规范要求，其厚度偏差不应超过±2mm。

检查数量：每7—10m2墙检查5个点，取平均值。

检验方法：撞针法，尺量检查。

（2）保温面层墙体的允许偏差内符合表11.8的规定。

保温面层墙体的允许偏差                    表11.8

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直 | 5 | 用2m靠尺检查 |
| 表面平整 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 阴阳角垂直 | 4 | 用2m靠尺检查 |
| 阴阳角方正 | 4 | 用方尺检查 |

- 资料检查项目

本标准要求形成以下资料

（1）原材料的出厂合格证、复试报告、砂浆配合比通知单。

（2）隐蔽工程验收记录。

（3）质量验收记录。

（4）施工记录。

- 观感检查项目

保温砂浆面层应达到表面光滑，洁净、接槎平整、灰线清晰顺直。

- 11.7.5成品保护

（1）推小车时避免碰撞门口墙面，大杠不得在墙上靠放。

（2）拆除脚手架时要轻拆轻放，拆除后材料码放整齐，不得碰撞墙面。

（3）施工完毕后不得随意在墙面开洞。

11.7.6安全环保措施

（1）各种电动工具必须按操作规程操作，搅拌机操作必须持证上岗。

（2）应按规定搭设施工用脚手架。

（3）施工落地灰及时回收利用，建筑垃圾分类存放。

（4）施工用水及冲洗设备用水应经沉淀后排入市政管网。

（5）大风天气不宜进行膨胀珍珠岩砂浆搅拌。

  - 7季节性施工措施

（1）冬期施工时，砂浆搅拌应使用热水，并在暖棚内进行。

（2）施工时的环境温度不得低于5℃，砂浆使用时的温度不应小于10℃。

（3）保温层施工后应采取有效的保温措施，确保砂浆在硬化初期不受冻。

（4）保温砂浆使用的外加剂，应经试验确定，不得掺入食盐和氯化钙。

（5）用冻结法砌筑的墙体，应待墙面完全解冻后进行保温层的施工。

（6）不得用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。

11.7.8质量记录

墙体外保温墙体工程的质量验收记录由施工项目专业质量检察员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检察员进行验收，并按表11.9记录。

保温面层工程检验批质量验收记录             表11.9

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
|  | 1保温材料性能 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 保温砂浆配合比 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1保温层厚度 |  | ±2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2表面平整 |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3垂直度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4阴阳角垂直 |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5阴阳角方正 |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检察员 : 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |