## 第1页
分部分项工程量清单计价表
工程名称:汶川县水磨镇发射台节传、天线及发射机系统安装 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1YD5-009 | 卫星电视接收站天线安装、调试 4.5米 防风 | 副 | 1 | 41567.01 | 41567.01
2 | 1YD5-009 | 卫星电视接收站天线安装、调试 3米 防风 | 副 | 1 | 26567.01 | 26567.01
3 | 1YD5-013 | LNB安装、调试 | 个 | 2 | 3762.15 | 7524.30
4 | 1YD10-006 | 安装LNB供电器 室内 | 个 | 1 | 1122.72 | 1122.72
5 | 1YD10-014 | 调试供电器 为10台以内放大器供电 地面 | 个 | 1 | 123.11 | 123.11
6 | 1YD5-005 | 微型地方面站接收设备室内单元(卫星接收机)安装、调试 无源4功分器 | 台 | 2 | 1586.61 | 3173.22
7 | 1YD4-008 | 前端射频设备安装 卫星接收机 | 套 | 5 | 2223.22 | 11116.10
8 | 1YD5-001 | ODF安装、调试 含尾纤 | 套 | 1 | 3644.63 | 3644.63
9 | 1YD9-014 | 安装、调试光接收机 室内 | 台 | 1 | 3112.44 | 3112.44
10 | 1YD10-023 | 安装二分配器 暗装 | 10个 | 0.1 | 10090.71 | 1009.08
11 | 1YD9-014 | 安装DVB-C专业接收机 | 台 | 2 | 5112.44 | 10224.88
12 | 1YD9-014 | 安装调频接收机 室内 | 台 | 1 | 12112.44 | 12112.44
13 | 1YD9-018 | 测试接收机 室内 | 个 | 4 | 210.53 | 842.12
14 | 1YD10-009 | 安装切换开关 | 个 | 3 | 1219.84 | 3659.52
15 | 1YD8-020 | 安装控制设备 彩色电视机14” | 台 | 1 | 1196.13 | 1196.13
16 | 1YD8-020 | 安装控制设备 视频检测主机 | 台 | 1 | 20196.13 | 20196.13
17 | 1YD8-021 | 安装控制设备 液晶显示器19” | 台 | 2 | 2005.84 | 4011.68
18 | 1YD10-037 | 安装用户终端机 音频检测音箱 | 10个 | 0.1 | 50107.87 | 5010.79
19 | 1YD10-037 | 安装用户终端机 音箱 | 10个 | 0.4 | 30107.87 | 12043.14
20 | 1YD2-001 | 19”标准机柜安装 42U | 台 | 3 | 2300.90 | 6902.70
21 | 1YD2-001 | 操作台安装 | 台 | 1 | 2300.90 | 2300.90
22 | 1YD14-003 | 敷设电缆线 射频电缆 SYWV75-9 | 100m/条 | 0.5 | 1078.91 | 539.46
23 | 1YD14-003 | 敷设电缆线 射频电缆 SYWV75-5 | 100m/条 | 0.3 | 622.16 | 186.66
24 | 1YD14-002 | 敷设电缆线 视音频电缆 RVVP-2*1.0 | 100m/条 | 2 | 605.96 | 1211.92
分部分项工程量清单计价表
工程名称:汶川县水磨镇发射台节传、天线及发射机系统安装 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 1YD14-003 | 敷设电缆线 数字音频电缆 SYV75-5 | 100m/条 | 2 | 622.16 | 1244.32
26 | 5YD7-001 | 铺设镀锌钢管管道 单孔 | 100m | 0.15 | 2616.63 | 392.50
27 | 6YD3-001 | 铺设管道光缆 4芯 | 1000m/条 | 0.6 | 6496.75 | 3898.05
28 | 2YD1-001 | 安装电缆全封闭镀锌金属线槽 100*50 | m | 30 | 53.44 | 1603.20
29 | 2YD1-001 | 安装电缆全封闭镀锌金属线槽 200*100 | m | 30 | 53.44 | 1603.20
30 | 1YD1-003 | 安装VHF III天线系统 | 套 | 2 | 34761.41 | 69522.82
31 | 1YD1-003 | 安装FM 天线系统 | 套 | 1 | 13761.41 | 13761.41
32 | 1YD1-004 | 测试电视接收天线 | 套 | 3 | 79.04 | 237.12
33 | 4YD2-005 | 布放铁塔上椭圆馈线 10m以内（含支架）(SDY-50-22(7/.8")) | 条 | 1 | 1156.26 | 1156.26
34 | 4YD2-006 | 布放铁塔上椭圆馈线 每增加10m（含支架）(SDY-50-22(7/.8")) | m | 48 | 185.74 | 8915.52
35 | 2YD1-001 | 安装主馈电缆槽架400*100 | m | 12 | 203.44 | 2441.28
36 | 8YD7-001 | 安装穿墙套管 | 个 | 1 | 699.76 | 699.76
37 | 1YD6-006 | 50W VHF电视发射机安装、调试 | 部 | 2 | 31174.60 | 62349.20
38 | 1YD6-006 | 100W 调频发射机安装、调试 | 部 | 2 | 16368.98 | 32737.96
39 | 1YD6-003 | 50W VHF假负载安装、调试 | 套 | 1 | 1819.70 | 1819.70
40 | 1YD6-003 | 100W 调频假负载安装、调试 | 套 | 2 | 2619.70 | 5239.40
41 | 1YD5-013 | 100*2W调频双工器安装、调试 | 台 | 1 | 12262.15 | 12262.15
42 | 1YD5-013 | 50*2W VHF双工器安装、调试 | 台 | 1 | 8262.15 | 8262.15
43 | 1YD10-009 | 安装同轴开关 L27接头 | 台 | 4 | 4019.84 | 16079.36
44 | 2YD1-001 | 金属线槽300*100 | m | 6 | 173.44 | 1040.64
45 |  | 总计 |  |  |  | 424664.09